## Requisitos
Planilha de Requisitos - Frente de Caixa
Req. Id. | Descrição
1 | A aplicação deve seguir o parque legado e arquitetura de infra-estrutrua da empresa cliente
1.1 | Sistema operacional Windows 7 para as estações
1.2 | Sistema operacional Windows Server 2003 para os servidores
1.3 | Aplicações devem seguir padrões de arquitetura 3 camadas utilizando .Net Framework 4.0
1.4 | As aplicações devem ser fornecidas em conjunto com o código-fonte, para futura manutenção
1.5 | A interface deverá ser desenvolvida seguindo os parões internos de apresentação
2 | A aplicação deve atender as necessidades de operação do frente de caixa
2.1 | O operador devera iniciar uma nova venda e poderá além de finalizar, também cancelar uma venda
2.2 | O operador poderá incluir produtos e excluir produtos
2.3 | O operador poderá definir a quantidade para cada cada produto, porém a qualtidade padrão é 1
3 | A Aplicação deverá atender a requisitos de integração com os sistemas legados
3.1 | Deverá haver integração atraves de um arquivo XML entre a aplicação e o sistema financeiro, seguindo-se o manual do sistema financeiro
3.2 | O sistema deverá gerar um arquivo XML financeiro com interface compativel com o guia de integração com o sistema interno
3.3 | Deverá haver uma opção de sistema para geração do movimento financeiro através de um meio programado de itens ainda não gerados
3.4 | Deverá haver uma opção de sistema para geração do movimento financeiro através de um meio manual, considerando periodos
3.5 | O sistema deverá consumir o webservice de gerenciamento de estoque, aonde antes de cada venda deverá ser consultado o estoque
3.6 | O sistema deverá validar se ha estoque ou nao e apresentar ao operador uma informaçao indicando o resultado, inclusive em que unicade o produto se encontra

## Prazo
Restrições de prazo para entrega e implantação - Restrições do cliente
| Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Entrega final | Garantia**
Detalhamento das funcionalidades | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-10 | 2011-12-10
Aprovação do protótipo de operação | 2011-01-25 | - | - | -
Aprovação parcial do produto | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01
Aprovação final do produto* | [5 empty] | 2011-12-10
- Assume-se como premissa para os prazos acima, o início do projeto até: |  |  |  | 2011-01-15
- * O prazo de garantia pode ser extendido mediante negociação de manutenção do produto com o mesmo fornecedor
- ** Deverá haver a entrega dos codigos-fonte e um processo de transferencia de conhecimento um mes antes de terminar a garantia

## Gerenciamento de mudanças
Processos de implantação e gerenciamento de mudanças
Item | Descrição
1 | O processo de implantação deverá seguir todas as normas de segurança de acessos internas
2 | O processo de implantação deverá permitir que se restaure todos os sistemas ao seu estágio inicial, em caso de reprovação ou falha de implantação do novo produto
3 | O processo de implantação deverá ser executado pela equipe de informatica do cliente
4 | o formecedore deverá fornecer todo o procedimento de deployment, com meta tags de maneira que o cliente possa entrar com os nomes dos servidores em um campo reservado do documento
5 | O plano de mudanças deve ser aprovado pela area de informatica do cliente
6 | O plano de mudanças deve ser aprovado pela comicssão de mudanças do cliente
7 | Todo o processo de implantação e testes deve ser totalmente suportado pelo fornecedore, através de seus representantes que devem estar disponíveis in-loco na area de informática do cliente

## Nivelamento de recursos
Planilha de nivelamento de pessoas - Proposta de planejamento para a execução do projeto
Papel no Scrum | Especialidade | Nivel | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34
Scrum Master | Lider do time / Gerente de projetos | Sênior | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Product Owner | Analístas de negócio/Area Farmaceutica | Sênior | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Team | Diagramador web | Intermediário | x | x | x | x | x
| Arquiteto de sistemas | Sênior | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Analista de sistemas 1 | Sênior | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Analista de sistemas 2 | Sênior | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Analista de sistemas 3 | Intermediário | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Programador ASP.Net 1 | Sênior | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Programador ASP.Net 2 | Sênior | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Programador ASP.Net 3 | Sênior | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Programador ASP.Net 4 | Intermediário | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Programador SQL Server 1 | Sênior | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Programador SQL Server 2 | Intermediário | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Analista de suporte 1 | Sênior | [16 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Analista de suporte 2 | Intermediário | [16 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Sumário
|  |  |  | Inicio do projeto: | [7 empty] | 2011-01-15
|  |  |  | Fim do projeto: | [7 empty] | 2011-12-10
|  |  |  | Duração em semanas: | [7 empty] | 47.1429
|  |  |  | Total de horas de saldo:* | [7 empty] | 15000
|  |  |  | Total de horas previstas: | [7 empty] | 12920
|  |  |  | Margem de erro: | [7 empty] | 2080
*Saldo de horas dado o orçamento do projeto

## Requisitos de Infra-estrutura
Planejamento de infra-estrutrua
Item | Descrição |  | Custo
1 | Servidores ABC |  | $
2 | Rede 1GB |  | $
3 | 3 rotetadores comultados |  | $
4 | Linke de acesso a internet (5MB mínimo, 10MB desejável) |  | $
5 | 20 estações de trabalho XYZ |  | $
6 | Espaço fisico completo para 20 pessoas - modelo de desenvolvimento de software - 6 meses |  | $
6 | Espaço fisico completo para 12 pessoas - modelo de desenvolvimento de software - 6 meses |  | $
7 | VPN para rede client - 1MB - 1 ano de assinatura |  | $
8 | 20 Licensas MSDN Subscription Premium |  | $
| TOTAL: |  | $
|  | Planejamento para início das atividades: | 2010-01-01
|  | Planejamento para fim das atividades | 2010-12-20
|  | Modelo de contrato das estações | Locação
|  | Modelo de contrato do espaço fisíco: | Locação